## Feuille 1
Groupe 2B
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Total [h]
Burgbacher Lionel | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  | 87
Jee Mathieu | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |  | 85
Kopp Olivier | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 15 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 |  | 90
Piller Florent | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |  | 87
Silvestri Romain | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 15 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 |  | 90
Schürch Loïc | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 15 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |  | 87
Total [h] | 0 | 23 | 38 | 35 | 48 | 92 | 41 | 38 | 36 | 37 | 36 | 38 | 40 | 24 | 0 | 0 | 526
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
6 membres | S1: 6 développeurs x 90h = 540h au total
540h / 15 = 36h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
36h / 6 = 6h de travail par semaine et par développeur
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
5 membres | S1: 5 développeurs x 90h = 450h au total
450h / 15 = 30h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
30h / 5 = 6h de travail par semaine et par développeur
Note on C5: -Choix projet -Recherche de base
Note on D5: - Recherche documentation sur le projet - Rédaction cachier des charges
Note on E5: - Schéma UML - Recherche P2P
Note on F5: -Mise en place simple d'un réseau P2P
Note on G5: - Intégration du système de partage de fichiers au framework P2P - 10h de travail durant les vacances
Note on H5: - Adaptation du réseau P2P en réseau F2F, ficher .conf etc.
Note on I5: - Adaptation du réseau P2P en réseau F2F, ficher .conf etc.
Note on J5: -Debug
Note on K5: -Debug
Note on L5: -Debug
Note on M5: -Rédaction rapport
Note on N5: - Finaliser le rapport
Note on O5: -Préparation à la présentation
Note on C6: - Recherche du sujet du projet - Documentation sur le sujet (p2p, f2f)
Note on D6: - Recherche documentation sur le sujet (p2p, f2f) - Rédaction du cachier des charges - Création du planning
Note on E6: - Schéma UML - Rercherche documention
Note on F6: - Implémentation du framework P2P
Note on G6: - Implémentation du framework P2P - Intégration du système de partage de fichiers au framework P2P - 8h de travail durant les vacances
Note on H6: - Adaptation du framework P2P en réseau F2F
Note on I6: - Adaptation du framework P2P en réseau F2F
Note on J6: - Debug
Note on K6: - Debug
Note on L6: - Debug
Note on M6: - Rédaction du rapport - Manuel d'utilisation
Note on N6: - Finaliser le rapport - Rendu final
Note on O6: -Préparation à la présentation
Note on C7: Recherche de sujet et documentation sur les propositions
Note on D7: élaboration du cahier des charges, et du planning
Note on E7: Conception UML et recherche sur les problèmes de connectivité lié au firewall
Note on F7: début d'implémentation d'envoie de fichier
Note on G7: gestion de l'intégration de l'envoie des fichiers dans l'API P2P
Note on H7: mis en place du systeme de chiffrement de fichier (protocole diffie-Hellman)
Note on I7: fin du dévelopement des protocoles de chiffrement et intégration avec le reste du projet
Note on J7: debug
Note on K7: debug et ajout d'un moyen de deploiement du logiciel (setup)
Note on L7: mise à jour de la documentation sur le chiffrement et le partage de fichier
Note on M7: rédaction du rapport
Note on N7: finalisation de la documentation
Note on O7: -Préparation à la présentation
Note on C8: Recherche d'idées et collecte d'informations
Note on D8: Planning et CC
Note on E8: Schéma UML et fin des recherches
Note on F8: Début des partages de fichiers
Note on G8: FIN des partages de fichiers + avancement pendant les vacances
Note on H8: Chiffrement
Note on I8: Chiffrement et mise en commun
Note on J8: Résolution des problèmes, Debug
Note on K8: Résolution des problèmes, Debug
Note on L8: Résolution des problèmes, Debug
Note on M8: Mise à jour de la documentation
Note on N8: Finalisation du projet
Note on O8: -Préparation à la présentation
Note on C9: - Choix du sujet - Recherche d'informations sur la faisabilité de celui-ci
Note on D9: - Cahier des charges - Planning - Répartition des heures
Note on E9: - Schèma UML de l'interface graphique - Recherche d'information
Note on F9: - Première interface graphique - Partage de fichier
Note on G9: - Intégration du système de partage de fichiers au framework p2p. - Tests
Note on H9: - Mise en place du chiffrement
Note on I9: - Test du chiffrement - Interface graphique
Note on J9: -Résolutions des bugs - Implémentation potentiel d'options optionnels.
Note on K9: -Résolutions des bugs - Implémentation potentiel d'options optionnels.
Note on L9: -Résolutions des bugs - Implémentation potentiel d'options optionnels.
Note on M9: - Résolutions des bugs - Implémentation potentiel d'options optionnels. - Mise à jour de la documentation
Note on N9: - Finalisation du projet
Note on O9: -Préparation à la présentation
Note on C10: Collecte d'information et redaction des propositions de projet
Note on D10: Recherche d'informations Rédaction du cachier des charges Planification
Note on E10: Modélisation et conception
Note on F10: Mise en place d'un protocole P2P simple
Note on G10: Integration du système de partage de fichier sur le framework p2p. Réalisation des tests Le travail lors de la semaine de relâche est prit en compte
Note on H10: Intégration de la notion de groupe Serealisation des fichiers de configuration
Note on I10: Ajout des fonctionalités liées au protocol F2F
Note on J10: Fin de mise en place du f2f et realization des tests.
Note on K10: Gérer les imprévus Interface graphique
Note on L10: Gérer les imprévus Interface graphique
Note on M10: Rédaction du rapport et documentation
Note on N10: Rédaction rapport et des instructions de déploiement
Note on O10: -Préparation à la présentation